## Hoja1 (2)
MATRIZ DE RIESGOS
[24 empty] | 8,9 Y 10 | EXTREMO
MATRIZ DE RIESGOS INTERVENTORÍA DE OBRA GORGONA | [23 empty] | 6 Y 7 | ALTO
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | MONITOREO Y REVISIÓN |  | 5 | MEDIO
[24 empty] | 2,3 Y 4 | BAJO
[11 empty] | Entidades | CONTRATISTA |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | General | Externo | Planeación | Planeación | Deficiencias en la elaboración de la propuesta debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experticia. | Eventual afectacíón en la ejecución contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Estructurar la oferta de conformidad el estado y la condiciones del mercado y con su capacidad técnica, económica y jurídica. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el analisis financier de los precios del mercado | Antes de la adjudicación del contrato | Revisión paso a paso del análisis realizado en los costos del contrato y en el balance del mismo | Durante la elaboración de la propuesta y valoración de la misma
2 | General | Externo | Planeación | Planeación | Reproceso en las convocatorias debido a que la convocatoria resulta desierta. | Reprocesos y desgaste administrativo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X (PNNC Y FPN) |  | Realizar por parte de las entidades proyecciones de acuerdo con el estudio de mercado y publicar con el tiempo considerable para la apropiada presetnación de ofertas | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Entidades (PNNC y FPN) | Desde la estructuración del proceso | Andes del cierre del proceso de selección | Verificación de la cantidad de candidatos inscritos en el formulario de contacto publicado en la convocatoria del proceso. Realizar un minucioso estudio de mercado revisndo experiencias en contrataciones pasadas con objetos similares | Durante la estrcuturación del proceso
3 | General | Interno | Planeación | Planeación | Retraso en el inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio. | Reprocesos y desgaste administrativo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Revisar y tener claridad sobre la totalidad de gestiones necesarias para cumplir con los requisitos contractuales para el inicio del Contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde la preparación de la oferta | La formalización del Contrato | Revisión paso a paso del las condiciones contractuales para la legalización y perfeccionamiento del Contrato | mensual
4 | General | Interno | Ejecucion | Riesgo Economico | Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del contrato sin aprobación de la supervisión | Incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento en la ejecución del Contrato, revisando las obligaciones a cargo de la interventoría | mensual
5 | General | Interno | Ejecucion | Riesgo Economico | Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes, defectuosos, y/o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas | Afectación en el cronograma del Contrato, mayores costos e incumplimientos | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Revisar periodicamente las condicoines de ejecución del Contrato, consignadas en los documentos que forman parte integra del contrato como los TDR y bases del proceso | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento en la ejecución del Contrato, revisando las obligaciones a cargo de la interventoría | mensual
6 | General | Interno | Ejecucion | Riesgo Economico | Afectación en la ejecución del contrato debido a errores o fallas en las metodologías adoptadas por el contratista | Ajustes en la programación del Contrato, irregularidad en la inspección y vigilancia del contrato de obra. Eventual generación de mayores costos al proyecto. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Revisar periodicamente las condiciones de ejecución del Contrato, consignadas en los documentos que forman parte integra del contrato como los TDR y bases del proceso. Acatar las recomendaciones dadas por la supervisón para foralecer el apoyo en el seguimiento del Contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Comites Técnicos, Seguimiento a la ejecución | mensual
7 | General | Interno | Ejecucion | Riesgo Economico | Pérdida o no presentación de la información física o electrónica del contrato o de los documentos soporte del seguimiento al contrato de interventoría debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información. | Afectación en la ejecución del contrato y en la supervisión del mismo | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Llevar un ordenado archivo de forma que sea posible acatar cualquier solicitud de la supervisión respecto de alggún documento del contrato u soporte de seguimiento del este. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Comites Técnicos, Seguimiento a la ejecución | mensual
8 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Ambiental | Ocurrencia de fenómenos geológicos, freáticos, hidrológicos, climáticos, entre otros, que sean previsibles de acuerdo con la formación histórica recopilada | Afectaciones en la prestación del servicio por parte del Interventor. Afectaciones en los cronogramas de los contratos de obra e interventoría. Eventuales modificaciones contractuales a los contratos de obra e interventoría. Suspensión del contrato de obra o interventoría | 4 | 2 | 6 | Riesgo Alto |  | X | Requerir al contratista de obra presentar soluciones como por ejemplo cubiertas temporales para lograr adelantar obras en temporadas de fuertes lluvias. El interventor deberá contemplar al momento de elaboración de la oferta las condiciones climatológicas propias de la zona donde se realizará el proyecto Establecer planes de contingencia y continuidad del negocio entre el Interventor y el contratista ante la presentación de estos eventos. Visitas conjuntas a la zona donde se ejecutará el proyecto para su reconocimiento previo a la suscripción del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Comites Técnicos, Seguimiento a la ejecución. Segimiento a los reportes de los informes climaticos en la zona | mensual
9 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Ambiental | Afectación a la ejecución del contrato debido a la existencia de características o condiciones del terreno adversas | Afectación en la ejecución del contrato o paralisis del mismo | 4 | 2 | 6 | Riesgo Alto |  | X | Requerir al contratista de obra presentar soluciones para superar la situación adversa en el terreno y advirtir oportunamente a los supervisoroes de la stiuación | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Comites Técnicos, Seguimiento a la ejecución | mensual
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Politicos | Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras objeto de la interventoría o alrededores. | Posible pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto, reprogramación de cronogramas, retrazos en la ejecución de las obras. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X (PNNC, FONTUR Y FPN) | X | Es responsabilidad del contratista de obra junto con la Interventoría, únicamente de Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. PNNC de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista de Obra e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidades y Contratista | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de las Territoriales de Entidades, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto. | Cuando se presente el evento
11 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Ausencia de permisos, tramites de avales, no objeciones, licencias y/o autorizaciones requeridas ante entidades o que surjan dentro de la ejecución del contrato. | Afectación a la ejecución de Contrato, atrasos del contrato objeto de interventoría y con ello al de Interventoría. Suspensiones y atrasos para el inicio del Contrato | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | X (PNNC) |  | PPNC deberá proceder a adelantar los trámites necesarios para la obtención de autorizaciones o licencias que sean requeridas para la ejecución del Contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad (PNNC) | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ejecución del contrato | Adelantar mensualmente la revisión del estado de las solicitudes de licencias o autorizaciones que corresponda | mensual
12 | especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Afectación a la ejecución del contrato debido a declaratorias de estado de emergencia de cualquier indole en el territorio nacional | Afectacion en el cronograma del contrato y posibles suspensiones de la ejecución | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X (PNNC, FONTUR Y FPN) |  | PNNC realizará la solicitud a las autoridades a fin de que informen sobre los protocolos y procedimientos que procedan ante la emergencia. También adelantará proactivamente las gestiones necesarias para agilizar los procesos que apliquen. FPN realizará las gestiones que correspondan frente al manejo y administración de los recursos en el marco de la situación. Fontur realizará la solicitud a las autoridades a fin de que informen sobre los protocolos y procedimientos que procedan ante la emergencia. También adelantará proactivamente las gestiones necesarias para agilizar los procesos que apliquen. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidades (PNNC, FONTUR y FPN) | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ejecución del contrato | A partir de la información oficial, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto. | Cuando se presente el evento
13 | especifico | Externo | Ejecución | Riesgo social y político | Afectaciones en la ejecución del contrato debido a cambios de Gobierno nacional o de las entidades territoriales. | Posibles afectación en los tiempos del Contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X (PNNC, FONTUR Y FPN) |  | PNNC realizará la solicitud a las autoridades a fin de que informen sobre los protocolos y procedimientos que procedan ante la emergencia. También adelantará proactivamente las gestiones necesarias para agilizar los procesos que apliquen. FPN realizará las gestiones que correspondan frente al manejo y administración de los recursos en el marco de la situación. Fontur realizará la solicitud a las autoridades a fin de que informen sobre los protocolos y procedimientos que procedan ante la emergencia. También adelantará proactivamente las gestiones necesarias para agilizar los procesos que apliquen. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidades (PNNC, FONTUR y FPN) | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ejecución del contrato | A partir de la información oficial, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto. | Cuando se presente el evento
14 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo social y político | Afectación a la ejecución del contrato debido a falta de Coordinación Interinstitucional. | Afectación a la ejecución de Contrato, atrasos del contrato objeto de interventoría y con ello al de Interventoría | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | X (PNNC Y FONTUR) |  | Las entidades deberan proactivamente adelantar las gestiones necesarias para restablecer las relaciones con las entidades que correspondan. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidades (PNNC y FONTUR) | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ejecución del contrato | Restablecer las realciones con otras entidades y Determinar acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto. | mensual
15 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Legal | Afectación a la ejecución del contrato debido a demandas o condenas instauradas por diferentes actores al contratista | Afectacion en la ejecución del contrato por afectaciones en el flujio de caja | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Solucionar cualquier problema que se presente a causa de un tercero y mantener indemne a las entidades | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | contratista | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ejecución del contrato | Adelantar las gestiones necesarias para llevar a feliz termino los procesos que tenfa pendientes | Cuando se presente el evento
16 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Mayores costos de los precios del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El contratista deberá presentar el balance de los costos del Contrato de manera que correspondan a la realidad. Para lo anterior, deberá realizar un analisis detallado del mercado | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde a estructuración de la propuesta | A la terminación de la ejecución del contrato | MONITOREO Y REVISIÓN | mensual
17 | Especifico | Interno | Ejecución | Planeación | Dificultad de acceso y/o transporte del personal requeridos para el cumplimiento del objeto contractual | Afectaciones en el inicio y ejecución del Contrato. Retraso en el cronograma | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Contratista es el responsable del transporte hacia y desde la isla, y deberá acatar las recomendaciones de PNNC para llegar al lugar de las obras, de acuerdo a las indicaciones dadas | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | MONITOREO Y REVISIÓN | mensual
18 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | No Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | Incumplimiento del Contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El contratista revisará que el personal minimo requerido se encuentre disponible a lo largo de cada una de las etapas del proyecto, así como verificara constantemente que se cumpla con la dedicación respectiva | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | MONITOREO Y REVISIÓN | mensual
19 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Pérdida de personal calificado o experimentado debido a muerte, accidente, rotación constante o retiro del mismo | Retrasos en las activiades de seguimiento, inspección y vigilancia | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El contratista debe contar con opciones de hojas de vida para el cambio de cada uno de los perfiles del personal minimo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | MONITOREO Y REVISIÓN | mensual
20 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo laboral | Ausencia del personal del contratista debido al inoportuno pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | Afectaciones en la ejecución del Contrato por ausenia del persoanl minimo requerido | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El contratista debe encontrarse a paz y salvo respecto de las obligaciones laborales y parafiscales. Presentación de planillas de pagos para las cuentas de cobro. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | MONITOREO Y REVISIÓN | mensual
21 | General | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA de obra | Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Inspecciones diarias del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Diario
22 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Requerimiento de mayor tiempo en la etapa de ejecución de las obras por efectos de la existencia de dificultades técnicas no imputables al contratista para el seguimeminto de obras; El contratista debe ejecutar las actividades necesarias de acuerdo a los valores presentados en su oferta, y el Entidades ajustará las condiciones del plazo. | Retraso en el plazo de ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio |  | X | Presentar los balances de ejecución del Contrato y demás soportes que justifiquen la modificación contractual. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Puede demorar la construcción de las obras | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario. | mensual
23 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconomicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. | Impacto económico al Contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Fase precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato. | Mensual
24 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X (PNNC, FONTUR Y FPN) |  | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Entidades (PNNC y FPN) | Fase precontractual, y cuando se expida la nueva nomatividad que pueda afectar el contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos. | Mensual
25 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la naturaleza | Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de Entidades. | Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo |  | X | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Etapa precontractual | Una vez instalado el contratista en el proyecto e implementado el plan de seguridad industrial con las debidas revisiones. | Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados | Determinadas por los expertos del contratista en esta materia
26 | General | Externo | Ejecución | Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza | Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (Entidades como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente. | Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación ó del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | X (PPNC,FONTUR Y FPN) | X | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra tratar y acordar con las Instituciones competentes el tratamiento contractual al proyecto | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Entidades (PNNC, FONTUR y FPN) y Contratista | Etapa precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar | En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento.
27 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Contratista, presenten sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | X | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación del contrato | Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL | Cada vez que haya novedades de cambio de personal
28 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos de la Salud | Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores y demas, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico. | Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biologicos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores | Diario
29 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos de Corrupción | Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista, de la Interventoría y de funcionarios de Entidades, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de materieles e insumos, diseños y obras o prosuctos sin justificar. | Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | X (PNNC, FONTUR Y FPN) | X | Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (Contratistas, Interventores, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Cominidad en general) deberán actuar de manera diafana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente enj cuanto al manejo de los recursos publicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada a la supervisión y las Entidades que forman parte integral del Convenio. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidades (PNNC, FONTUR y FPN) y Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras. | permanente